## Data
| Arvioitu työpäivien määrä | Alku | Tehdyt päivät | Käyttämättömiä työpäiviä
Osa-alueen nimi
Teht 2 | 14 | 2024-01-23 | 1 | 13
Teht 3 | 20 | 2024-01-26 | 4 | 16
Osa-alueen nimi 2
Teht 5 | 42 | 2024-02-03 | 30 | 12
Teht 6 | 10 | 2024-02-04 | 5 | 5
Teht 7 | 17 | 2024-02-05 | 17 | 0 | Osa-alueiden jaottelua saa ja kannataa muuttaa
Kaavio tukee lähtökohtaisesti reunustetun alueen sisäpuolelle kirjattuja tietoja, jos tarvitset lisää, muokkaa kaavion tietoja
Osa-alueen nimi 3
Teht 9 | 30 | 2024-02-15 | 10 | 20 | Toteutus on vapaa, kunhan samat asiat löytyvät oma suunnitelmastasi
Teht 10 | 30 | 2024-03-06 | 1 | 29 | Avaamalla alapalkista näät millainen palautettava aikataulukaavio on visuaalisesti
Teht 11 | 6 | 2024-03-07 | 0 | 6
Teht 12 | 17 | 2024-03-08 | 1 | 16
Teht 13 | 5 | 2024-04-05 | 0 | 5